## Instrucciones
Guía de llenado |  | Acceptance Criteria
ID: Un ID único que se utiliza para identificar el objeto de trazabilidad en la matríz de trazabilidad de requerimientos. | 1 | ID US | Id del requerimiento
Requerimiento Funcional: La descripión del requerimiento funcional. | 1 | Requerimiento | Nombre del requerimiento
RF ID: El ID del requerimiento funcional. | 1 | ID AC | Id del Acceptance Criteria con formato (IDUS.IDAC)
Estatus: El estatus actual del requerimiento funcional.(Ver diagrama trazabilidad) | 1 | Acceptance Criteria | Descripción del acceptance criteria
ID(s) Componentes del Sistema: Los ID(s) del componente del sistema o módulo al que esta relacionado este requerimiento funcional. | 1-N
ID(s) Módulo de Software: El ID del módulo de software al que pertenece este requisito. | 1-N
ID Criterio de Aceptación: El ID del criterio de aceptación asignado al requerimiento. | 1-N
Test Case ID: This column should be populated with the test case ID linked to the functional requirement. | 1-N
Defectos: El ID de los defectos encontrados en este requerimiento. | 1-N
Comentarios Adicionales | 1

## Diagrama de Trazabilidad
|  |  |  | html | backend |  | ya lo vio en produccion
ID | CASOS DE USO | Análisis | Aprobado | Diseñado | Implementado | Pruebas | Autorizado | Operando | AP
| [Nombre de caso de uso] | (Si/No) | No | No | No | No | No | No
27 | Como administrativo quiero agregar una Receta para poder tener registrado cuánta materia prima necesito para hacer un producto y obtener su costo. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
15 | Como administrativo quiero agregar una orden de trabajo para que en producción hagan el producto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
16 | Como administrativo, quiero poder editar una orden de trabajo para que tenga los datos correctos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 5
17 | Como administrativo, quiero poder cancelar una orden de trabajo para tomar las medidas necesarias y no seguir con esa orden en producción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
18 | Como administrativo quiero terminar una orden de trabajo para indicar que el trabajo fue hecho. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
19 | Como administrativo, quiero consultar el inventario de productos terminados para ver mi lista de productos y saber más información de ellas. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
21 | Como administrativo quiero poder agregar un paquete tener nuestro inventario actualizado | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | No | No | 5
22 | Como administrativo quiero editar un paquete para tener nuestro inventario actualizado | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | No | 5
23 | Como administrativo quiero eliminar un paquete para tener nuestro inventario actualizado | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | No | 2
24 | Como administrativo quiero agregar un paquete al catálogo de paquetes para tener registro de los paquetes que vendemos | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | No | 5
25 | Como administrativo quiero Editar un paquete del catálogo de paquetes para tenerlo actualizado nuestro catálogo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
26 | Como administrativo quiero eliminar un paquete del catálogo de paquetes para que ya no aparezca en nuestro catálogo | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí | No | 5
28 | Como administrativo quiero editar una Receta para poder tener actualizado cuánta materia prima necesito para hacer mis productos. | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | No | 5
29 | Como administrativo quiero eliminar una Receta para que en caso de que ya no se produzca el producto de esa receta, no me aparezca. | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | No | 3
34 | Como administrador quiero consultar el costo de un producto para asignarle un precio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 5
1 | Como usuario administrativo, quiero poder agregar un proveedor para tener un registro de ellos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
2 | Como administrativo, quiero poder editar la información de un proveedor para poder mantenerlos actualizados | Sí | Sí | No | No | No | No | No | 3 | si
3 | Como administrativo, quiero poder eliminar un proveedor de mi lista para mantener mi lista actualizada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 2
7 | Como administrativo, quiero poder agregar una compra para dar de alta las materias primas que adquirí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
8 | Como administrtaivo, quiero poder editar una compra para corregir información o actualizarla en caso de que sea necesario. | Sí | Sí | No | No | No | No | No | 5 | no
9 | Como administrativo, quiero poder eliminar una compra para que en caso de error no afecte en mi inventario ni en mi cuenta. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 5
10 | Como administrador, quiero poder consultar reporte de entradas para saber qué nos han vendido los proveedores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
33 | Como administrador quiero consultar un reporte para saber como van las ventas y el inventario | Sí | Sí | No | No | No | No | No | 8 | no
36 | Como administartivo quiero generar una venta para tener un control sobre mis ventas | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | 5
37 | Como administrativo quiero modificar una venta para corregir una venta hecha | Sí | Sí | No | No | No | No | No | 5 | no
38 | Como administrativo quiero cancelar una venta para evitar que ventas no completadas se guarden en mi registro. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 5
39 | Como administrativo quiero agregar un cliente para tener su información | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
40 | Como administrativo quiero modificar un cliente para cambiar la información que tenía de él | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
41 | Como administrativo quiero eliminar un cliente para borrar la información que tenía de él | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 2
43 | Como administrativo quiero consultar historial de cliente para saber que y cuándo nos ha comprado | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | 5 | si
11 | Como administrativo, quiero poder crear una materia prima al catálogo de materias primas para llevar un registro de todas las materias primas que me proveen | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
12 | Como administrativo, quiero poder editar materia prima del catálogo de materias primas para tener la información correcta de cada materia prima | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
13 | Como administrativo, quiero poder eliminar una materia prima del catálogo de materias primas para tener actualizado mi catálogo de materias primas. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 5
14 | Como administrativo, quiero poder consultar el inventario de materias primas para consultar qué materias primas tengo registradas y puede saber más información de ellas. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 5
20 | Como administrativo quiero poder agregar hacer ajuste de inventario para tener nuestro inventario actualizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 5
35 | Como administrativo quiero que me llegue una notificacion cuando el material va a caducar para evitar que caduque | Sí | Sí | No | No | No | No | No | 8 | si
46 | Como usuario registado quiero iniciar sesión para que alguien sin cuenta no pueda entrar al sistema | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
47 | Como usuario registrado quiero terminar sesión para salir del sistema | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 2
48 | Como administrador quiero crear usuario para que tenga acceso al sistema. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 3
49 | Como administrador quiero modificar usuario para que tenga los datos correctos. | Sí | Sí | No | No | No | No | No | 3 | no
50 | Como administrador quiero eliminar usuario para que ya no tenga acceso al sistema. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 3
4 | Como administrativo, quiero poder subir un archivo de factura para verificar que haya capturado bien el inventario | No | Sí | No | No | No | No | No | 5
5 | Como administrativo, quiero poder eliminar archivo de factura para no tener archivos inservibles | No | Sí | No | No | No | No | No | 3
6 | Como administrativo, quiero poder subir un XML de Factura para hacer una captura automática | No | Sí | No | No | No | No | No | 13
30 | Como administrativo quiero agregar una categoría para tener mejor ordenados los productos. | No | Sí | No | No | No | No | No | 5
31 | Como administrativo quiero modificar una categoría para que tenga los datos correctos | No | Sí | No | No | No | No | No | 5
32 | Como administrativo quiero eliminar una categoría para sólo tener las necesarias. | No | Sí | No | No | No | No | No | 5
42 | Como administrativo quiero consultar historial de ventas para saber cómo van las ventas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | 5
44 | Como administrativo quiero consultar pedidos para saber qué pedidos están activos | No | Sí | No | No | No | No | No | 3
45 | Como administrativo quiero concluir pedido para tener un órden de los pedidos hechos | No | Sí | No | No | No | No | No | 3
51 | Como administrativo quiero agregar una franquicia para que tenga acceso al sistema. | No | Sí | No | No | No | No | No | 5
52 | Como administrativo quiero modificar una franquicia para que tenga los datos correctos actualizados. | No | Sí | No | No | No | No | No | 5
53 | Como administrativo quiero eliminar una franquicia para que ya no tenga acceso al sistema. | No | Sí | No | No | No | No | No | 8
54 | Como administrativo quiero agregar unidades al catálogo de unidades para estandarizar las unidades que usamos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
55 | Como administrativo quiero modificar unidades del catálogo de unidades para corregir errores de dedo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3
56 | Como administrativo quiero eliminar unidades al catálogo de unidades para ya no tener unidades que no usemos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 3

## Matriz de Trazabilidad
Nombre Proyecto: Pan Q' Ayuda
Descripción del Proyecto: Sistema de gestión de inventario, ventas y compras.
ID | Requerimiento Funcional | RF ID | Estatus | Dependencias | Componente de Sistema | ID Criterio de Aceptación | ID Defecto | Version | ID Modulo de Software | ID Modulo de Software | Descripción
27 | Como administrativo quiero agregar una Receta para poder tener registrado cuánta materia prima necesito para hacer un producto y obtener su costo. | 27 | Autorizado | 11 | panqayuda/recetas/views.py | 27,1 -27,13 | 27,1 - | 1.0 | 1 | 1 | Inventario
15 | Como administrativo quiero agregar una orden de trabajo para que en producción hagan el producto | 15 | Autorizado | 27 | panqayuda/ordenes/views.py | 15,1 - 15,5 | 15,1 - | 1.0 | 1 | 2 | Ventas
16 | Como administrativo, quiero poder editar una orden de trabajo para que tenga los datos correctos | 16 | Pruebas | 15 | panqayuda/ordenes/views.py | 16,1 - 16,3 | 16,1 - | 1.0 | 1 | 3 | Compras
17 | Como administrativo, quiero poder cancelar una orden de trabajo para tomar las medidas necesarias y no seguir con esa orden en producción | 17 | Autorizado | 15 | panqayuda/ordenes/views.py | 17,1 - | 17,1 - | 1.0 | 1 | 4 | Usuarios
18 | Como administrativo quiero terminar una orden de trabajo para indicar que el trabajo fue hecho. | 18 | Autorizado | 15 | panqayuda/ordenes/views.py | 18,1 - 18,2 | 18,1 - | 1.0 | 1 | 5 | Reportes
19 | Como administrativo, quiero consultar el inventario de productos terminados para ver mi lista de productos y saber más información de ellas. | 19 | Autorizado | 27.15 | panqayuda/paquetes/views.py | 19,1 - 19,3 | 19,1 - | 1.0 | 1
21 | Como administrativo quiero poder agregar un paquete tener nuestro inventario actualizado | 21 | Pruebas | 24 | panqayuda/paquetes/views.py | 21,1 - 21,10 | 21,1 - | 1.0 | 1
22 | Como administrativo quiero editar un paquete para tener nuestro inventario actualizado | 22 | Autorizado | 21 | panqayuda/paquetes/views.py | 22,1 - 22,11 | 22,1 - | 1.0 | 1
23 | Como administrativo quiero eliminar un paquete para tener nuestro inventario actualizado | 23 | Autorizado | 21 | panqayuda/paquetes/views.py | 23,1 - 23,3 | 23,1 - | 1.0 | 1
24 | Como administrativo quiero agregar un paquete al catálogo de paquetes para tener registro de los paquetes que vendemos | 24 | Autorizado | 27 | panqayuda/paquetes/views.py | 24,1 - 24,10 | 24,1 - | 1.0 | 1
25 | Como administrativo quiero Editar un paquete del catálogo de paquetes para tenerlo actualizado nuestro catálogo | 25 | Autorizado | 24 | panqayuda/paquetes/views.py | 25,1 -25,6 | 25,1 - | 1.0 | 1
26 | Como administrativo quiero eliminar un paquete del catálogo de paquetes para que ya no aparezca en nuestro catálogo | 26 | Autorizado | 24 | panqayuda/paquetes/views.py | 26,1 - 26,3 | 26,1 - | 1.0 | 1
28 | Como administrativo quiero editar una Receta para poder tener actualizado cuánta materia prima necesito para hacer mis productos. | 28 | Autorizado | 27 | panqayuda/recetas/views.py | 28,1 - 28,4 | 28,1 - | 1.0 | 1
29 | Como administrativo quiero eliminar una Receta para que en caso de que ya no se produzca el producto de esa receta, no me aparezca. | 29 | Autorizado | 27 | panqayuda/recetas/views.py | 29,1 - 29,3 | 29,1 - | 1.0 | 1
34 | Como administrador quiero consultar el costo de un producto para asignarle un precio | 34 | Pruebas | 21,24,39 | panqayuda/paquetes/views.py | 34,1 - | 34,1 - | 1.0 | 1
1 | Como administrativo, quiero poder agregar un proveedor para tener un registro de ellos | 1 | Autorizado | No tiene | panqayuda/proveedores/views.py | 1,1 - 1,7 | 1,1 - | 1.0 | 3
2 | Como administrativo, quiero poder editar la información de un proveedor para poder mantenerlos actualizados | 2 | Aprobado | 1 | panqayuda/proveedores/views.py | 2,1 - 2,7 | 2,1 - | 1.0 | 3
3 | Como administrativo, quiero poder eliminar un proveedor de mi lista para mantener mi lista actualizada | 3 | Pruebas | 1 | panqayuda/proveedores/views.py | 3,1 - 3,2 | 3,1 - | 1.0 | 3
7 | Como administrativo, quiero poder agregar una compra para dar de alta las materias primas que adquirí | 7 | Autorizado | 39.11 | panqayuda/compras/views.py | 7,1 - 7,6 | 7,1 - | 1.0 | 3
8 | Como administrtaivo, quiero poder editar una compra para corregir información o actualizarla en caso de que sea necesario. | 8 | Aprobado | 7 | panqayuda/compras/views.py | 8,1 - 8,5 | 8,1 - | 1.0 | 3
9 | Como administrativo, quiero poder eliminar una compra para que en caso de error no afecte en mi inventario ni en mi cuenta. | 9 | Pruebas | 7 | panqayuda/compras/views.py | 9,1 - 9,2 | 9,1 - | 1.0 | 3
10 | Como administrador, quiero poder consultar reporte de entradas para saber qué nos han vendido los proveedores | 10 | Autorizado | 7 | panqayuda/compras/views.py | 10,1 - | 10,1 - | 1.0 | 5
33 | Como administrador quiero consultar un reporte para saber como van las ventas y el inventario | 33 | Aprobado | 36 | panqayuda/ventas/views.py | 33,1 - | 33,1 - | 1.0 | 5
36 | Como administartivo quiero generar una venta para tener un control sobre mis ventas | 36 | Autorizado | 1,21,24 | panqayuda/ventas/views.py | 36,1 - 36,6 | 36,1 - | 1.0 | 2
37 | Como administrativo quiero modificar una venta para corregir una venta hecha | 37 | Aprobado | 36 | panqayuda/ventas/views.py | 37,1 - 37,4 | 37,1 - | 1.0 | 2
38 | Como administrativo quiero cancelar una venta para evitar que ventas no completadas se guarden en mi registro. | 38 | Pruebas | 36 | panqayuda/ventas/views.py | 38,1 - 38,3 | 38,1 - | 1.0 | 2
39 | Como administrativo quiero agregar un cliente para tener su información | 39 | Autorizado | No tiene | panqayuda/clientes/views.py | 39,1 - 39,4 | 39,1 - | 1.0 | 2
40 | Como administrativo quiero modificar un cliente para cambiar la información que tenía de él | 40 | Autorizado | 39 | panqayuda/clientes/views.py | 40,1 - 40,2 | 40,1 - | 1.0 | 2
41 | Como administrativo quiero eliminar un cliente para borrar la información que tenía de él | 41 | Pruebas | 39 | panqayuda/clientes/views.py | 41,1 - 41,3 | 41,1 - | 1.0 | 2
43 | Como administrativo quiero consultar historial de cliente para saber que y cuándo nos ha comprado | 43 | Implementado | 39.36 | panqayuda/clientes/views.py | 43,1 - | 43,1 - | 1.0 | 2
11 | Como administrativo, quiero poder crear una materia prima al catálogo de materias primas para llevar un registro de todas las materias primas que me proveen | 11 | Autorizado | No tiene | panqayuda/materiales/views.py | 11,1 - 11,11 | 11,1 - | 1.0 | 1
12 | Como administrativo, quiero poder editar materia prima del catálogo de materias primas para tener la información correcta de cada materia prima | 12 | Autorizado | 11 | panqayuda/materiales/views.py | 12,1 - 12,4 | 12,1 - | 1.0 | 1
13 | Como administrativo, quiero poder eliminar una materia prima del catálogo de materias primas para tener actualizado mi catálogo de materias primas. | 13 | Pruebas | 11 | panqayuda/materiales/views.py | 13,1 - 13,2 | 13,1 - | 1.0 | 1
14 | Como administrativo, quiero poder consultar el inventario de materias primas para consultar qué materias primas tengo registradas y puede saber más información de ellas. | 14 | Autorizado | 11 | panqayuda/materiales/views.py | 14,1 - 14,4 | 14,1 - | 1.0 | 1
20 | Como administrativo quiero poder hacer ajusto de inventario para tener nuestro inventario actualizado | 20 | Pruebas | 11, 21, 15 | panqayuda/mermas/views.py | 20,1 - 20,12 | 20,1 - | 2.0 | 1
35 | Como administrativo quiero que me llegue una notificacion cuando el material va a caducar para evitar que caduque | 35 | Aprobado | 11,21,15 | panqayuda/mermas/views.py | 35,1 - | 35,1 - | 1.0 | 1
46 | Como usuario registado quiero iniciar sesión para que alguien sin cuenta no pueda entrar al sistema | 46 | Autorizado | 48 | panqayuda/mermas/views.py | 46,1 - 46,2 | 46,1 - | 1.0 | 4
47 | Como usuario registrado quiero terminar sesión para salir del sistema | 47 | Pruebas | 46 | panqayuda/panqayuda/views.py | 47,1 - 47,2 | 47,1 - | 1.0 | 4
48 | Como administrador quiero crear usuario para que tenga acceso al sistema. | 48 | Pruebas | No tiene |  | 48,1 - 48,5 | 48,1 - | 1.0 | 4
49 | Como administrador quiero modificar usuario para que tenga los datos correctos. | 49 | Aprobado | 48 |  | 49,1 - 49,4 | 49,1 - | 1.0 | 4
50 | Como administrador quiero eliminar usuario para que ya no tenga acceso al sistema. | 50 | Pruebas | 48 |  | 50,1 - 50,2 | 50,1 - | 1.0 | 4
4 | Como administrativo, quiero poder subir un archivo de factura para verificar que haya capturado bien el inventario | 4 | Aprobado | N/A |  | 4,1 - | 4,1 - | 1.0 | 3
5 | Como administrativo, quiero poder eliminar archivo de factura para no tener archivos inservibles | 5 | Aprobado | N/A |  | 5,1 - | 5,1 - | 1.0 | 3
6 | Como administrativo, quiero poder subir un XML de Factura para hacer una captura automática | 6 | Aprobado | N/A |  | 6,1 - | 6,1 - | 1.0 | 3
30 | Como administrativo quiero agregar una categoría para tener mejor ordenados los productos. | 30 | Aprobado | 24 |  | 30,1 - | 30,1 - | 1.0 | 1
31 | Como administrativo quiero modificar una categoría para que tenga los datos correctos | 31 | Aprobado | 30 |  | 31,1 - | 31,1 - | 1.0 | 1
32 | Como administrativo quiero eliminar una categoría para sólo tener las necesarias. | 32 | Aprobado | 30 |  | 32,1 - | 32,1 - | 1.0 | 1
42 | Como administrativo quiero consultar historial de ventas para saber cómo van las ventas | 42 | Pruebas | 29 | panqayuda/ventas/views.py | 42,1 - 42,2 | 42,1 - | 1.0 | 2
44 | Como administrativo quiero consultar pedidos para saber qué pedidos están activos | 44 | Aprobado | N/A | panqayuda/ventas/views.py | 44,1 - | 44,1 - | 1.0 | 2
45 | Como administrativo quiero concluir pedido para tener un órden de los pedidos hechos | 45 | Aprobado | N/A | panqayuda/ventas/views.py | 45,1 - | 45,1 - | 1.0 | 2
51 | Como administrativo quiero agregar una franquicia para que tenga acceso al sistema. | 51 | Aprobado | No tiene |  | 51,1 - | 51,1 - | 1.0 | 1
52 | Como administrativo quiero modificar una franquicia para que tenga los datos correctos actualizados. | 52 | Aprobado | 51 |  | 52,1 - | 52,1 - | 1.0 | 1
53 | Como administrativo quiero eliminar una franquicia para que ya no tenga acceso al sistema. | 53 | Aprobado | 51 |  | 53,1 - | 53,1 - | 1.0 | 1
54 | Como administrativo quiero agregar unidades al catálogo de unidades para estandarizar las unidades que usamos | 54 | Autorizado | No tiene | panqayuda/materiales/views.py | 54,1 - | 54,1- | 1.0 | 1
55 | Como administrativo quiero modificar unidades del catálogo de unidades para corregir errores de dedo | 55 | Autorizado | 55 | panqayuda/materiales/views.py | 55.1 | 55.1 | 1.0 | 1
56 | Como administrativo quiero eliminar unidades al catálogo de unidades para ya no tener unidades que no usemos | 56 | Autorizado | 56 | panqayuda/materiales/views.py | 56.1 | 56.1 | 1.0 | 1

## Acceptance Criteria
ID US | Requerimiento | ID AC | Acceptance Criteria Definition
27 | Agregar una receta | 2018-01-27 | Cuando se termina de crear la receta, se puede ver en la lista de recetas | -
|  | 2018-02-27 | Los materiales que ya están en la receta no aparecen disponibles para agregar. | -
|  | 2018-03-27 | La cantidad de producto que genera la receta sólo puede ser un número positivo entero. | -
|  | 2018-04-27 | No puedo agregar un material que ya esté en la receta | -
|  | 2018-05-27 | Puedo dejar la receta a mitad de llenado y aún así aparecerá en la lista de recetas. | -
|  | 2018-06-27 | No se puede agregar una receta con un nombre existente. | -
|  | 2018-07-27 | El nombre de la receta puede contener cualquier caracter | -
|  | 2018-08-27 | Cuando se agrega un material con su respectiva cantidad a la receta, se agrega en la lista de materiales de la receta | -
|  | 2018-09-27 | Sólo un administrativo logeado puede agregar una receta. | -
|  | 2018-10-27 | Cuando se termina agregar la receta, el usuario visualiza un resumen de esta. | -
|  | 2018-11-27 | Un material que se agrega a la receta no puede dejarse sin cantidad o cantidad 0. | -
|  | 2018-12-27 | El nombre de la receta no puede estar vacío | -
|  | 27.13 | No se pueden agregan materiales a una receta inexistente | -
25 | Editar Paquete de Catalogo | 2018-01-25 | Se puede editar un paquete del catalogo | -
|  | 2018-02-25 | Al dejar el campo de nombre vacío te regresa un mensaje de error | -
|  | 2018-03-25 | Al dejar el campo de precio vacío te regresa un mensaje de error | -
|  | 2018-04-25 | No permite guardar un paquete si tiene como precio un string | -
|  | 2018-05-25 | No permite guardar un paquete si tiene como precio un valor negativo | -
|  | 2018-06-25 | No permite guardar la edición de un paquete que tiene el nombre igual que otro | -
21 | Agregar Paquete Inventario | 2018-01-21 | La vista de agregar paquete al inventario tiene que estar disponible y accesible | -
|  | 2018-02-21 | No permite dejar el campo de nombre vacío | -
|  | 2018-03-21 | No permite dejar el campo de cantidad vacío | -
|  | 2018-04-21 | No permite guardar un registro con fecha vacía | -
|  | 2018-05-21 | No permite introducir una cantidad negativa de paquetes | -
|  | 2018-06-21 | No permite agregar una fecha inexistente | -
|  | 2018-07-21 | Solo permite agregar fechas al campo de fecha de caducidad | -
|  | 2018-08-21 | Solo puedes agregar numeros enteros al campo de cantidad | -
|  | 2018-09-21 | Se agrega exitosamente el paquete
|  | 2018-10-21 | No se puede agregar una paquete para el cual no hay suficiente inventario. | -
15 | Agregar orden de trabajo | 2018-01-15 | Cuando agrego una orden de trabajo, me aparece en la lista de órdenes pendiente | -
|  | 2018-02-15 | No se puede agregar una órden de trabajo con cantidades menores a 1 | -
|  | 2018-03-15 | Cuando se agrega una órden de trabjo, se resta el inventario de materias primas
|  | 2018-04-15 | No permite agregar órden si no existe suficiente inventario de materias primas
|  | 2018-05-15 | No permite agregar órden sin receta | -
26 | Eliminar un paquete de catálogo | 2018-01-26 | Al borrar sigue existiendo en la base de datos | -
|  | 2018-02-26 | Cuando se elimina, ya no aparece en la lista de paquetes del catálogo | -
2018-03-26
24 | Agregar un paquete al catálogo | 2018-01-24 | Al agregar un paquete, aparece en la lista de paquetes | -
|  | 2018-02-24 | No se puede agregar un paquete con precio 0 o negativo | -
|  | 2018-03-24 | No puede haber dos paquetes con el mismo nombre | -
|  | 2018-04-24 | Cuando se agrega un producto semi terminado al paquete, aparece en la lista de productos semiterminados del paquete | -
|  | 2018-05-24 | No se puede agregar dos veces un producto semiterminado a un paquete | -
|  | 2018-06-24 | Los productos semiterminados que ya están asociados al paquete no aparecen disponibles para agregar | -
|  | 2018-07-24 | No se puede agregar un producto semiterminado al paquete con cantidad 0 o negativa | -
|  | 2018-08-24 | Solo un administrativo logeado puede añadir un paquete al catálogo | -
|  | 2018-09-24 | Los paquetes que están dados de baja no se pueden visualizar | -
|  | 2018-10-24 | Los productos semiterminados que están dados de baja no se pueden agregar a un paquete ni aparecen disponibles para agregar | -
29 | Eliminar una receta | 2018-01-29 | Al borrar sigue existiendo en la base de datos
|  | 29.2 | Al enlistar las recetas no es desplegado
22 | Editar paquete en inventario | 2018-01-22 | Existe la vista para editar | -
|  | 2018-02-22 | Actualice el objeto | -
|  | 2018-03-22 | Campo nombre no puede guardarse vacío | -
|  | 22.4 | Retorno de error correcto al dejar nombre vacío | -
|  | 2018-05-22 | Campo cantidad no puede guardarse vacío | -
|  | 2018-06-22 | Retorno de error correcto al dejar cantidad vacío
|  | 2018-07-22 | Campo cantidad no puede ser negativo | -
|  | 2018-08-22 | Retorno de error correcto al poner número negativo en el campo de cantidad | -
|  | 22.9 | Campo de fecha de caducidad no puede ser antes de la fecha actual
|  | 2018-10-22 | Campo de fecha de caducidad no puede tener un formato distinto al de fecha
|  | 2018-11-22 | Retorno de error correcto al dejar campo de fecha vacío
|  | 2018-12-22 | Campo de cantidad no puede tener strings | -
23 | Como administrativo quiero eliminar un paquete para tener nuestro inventario actualizado | 2018-01-23 | Se actualiza la cantidad disponible de paquetes
|  | 2018-02-23 | Se actualiza las cantidades de las recetas disponibles
|  | 2018-03-23 | Solo un administrador logeado puede eliminar un paquete
39 | Agregar cliente | 39.1 | Se muestra la lista de clientes | -
|  | 39.2 | Es posible agregar un nuevo cliente con nombre, correo, teléfono y rfc | -
|  | 39.3 | No es posible agregar un nuevo cliente sin nombre | -
|  | 39.4 | Es posible agregar un nuevo cliente con al menos el campo de nombre lleno | -
11 | Agregar materia prima catalogo materia primas | 2018-01-11 | Existe la vista de materias primas y puede ser consultada | Listo | -
|  | 2018-02-11 | La tabla de materias primas imprime el numero adecuado de materias primas | Listo | -
|  | 2018-03-11 | La tabla de materias primas no muestra una materia que haya sido eliminada | Listo | -
|  | 2018-04-11 | Agregar una nueva materia prima se refleja en la tabla | Listo | -
|  | 2018-05-11 | Existe la vista para agregar | Lista | -
|  | 2018-06-11 | Se agrega exitosamente un material | Listo | -
|  | 2018-07-11 | No se agrega si no se le asigna un nombre a la materia prima | Listo | -
|  | 2018-08-11 | No se agrega si no se le asigna un código a la materia prima | Listo | -
|  | 2018-09-11 | No permite códigos de mas de 10 caracteres | Listo | -
|  | 2018-10-11 | El código de la materia prima puede ser alfanumérico | Listo | -
|  | 2018-11-11 | No guarda una materia prima con más de 100 caracteres de nombre | Listo | -
54 | Agregar Unidades a lista de unidades | 54.1 | Existe la vista lista | Listo
|  | 54.2 | Se muestra la lista con las unidades agregadas | Listo
|  | 54.3 | Existe la vista agregar | Listo
|  | 54.4 | se agrega exitosamente la unidad | Listo
|  | 54.5 | No permite agregar unidad con nombre vacio | Listo
14 | Consultar inventario materia prima | 2018-01-14 | Existe la vista de materia prima | Listo
|  | 2018-02-14 | La vista muestra la tabla de materias primas con datos correctamente | Listo
|  | 2018-03-14 | La vista no muestra materias primas con estatus que no sea 1 | Listo
|  | 2018-04-14 | Existe la vista detalle el item seleccionado | Listo
12 | Editar Materia Catalogo | 2018-01-12 | Existe la vista de editar | Listo
|  | 2018-02-12 | La vista editar corresponde al item que se seleccionó | Listo
|  | 2018-03-12 | No te permite cambiarle el nombre a uno que ya existe | Listo
|  | 2018-04-12 | No se guarda la edicion de una materia sin nombre | Listo
10 | Consultar reporte entradas | 2018-01-10 | Existe la vista del listado | Listo
|  | 2018-02-10 | Se muestran las compras correctamente en la lista | Listo
|  | 2018-03-10 | La vista de detalle existe | Listo
|  | 2018-04-10 | La vista detalle es la correcta al item seleccionado
16 | Editar órden de trabajo | 2018-01-16 | Se ajusta el inventario dependiendo de si se agregó o se quitó cantidad a la órden de trabajo
|  | 2018-02-16 | No se pueden seleccionar cantidades menores a 1
|  | 2018-03-16 | No se puede dejar sin una receta
17 | Cancelar órden de trabajo | 2018-01-17 | El inventario de materias primas se ajusta cuando se cancela
18 | Terminar órden de trabajo | 2018-01-18 | Cuando termino la órden, el inventario de recetas se actualiza
|  | 2018-02-18 | Cuando termino la órden, ya no me aparece en la lista de órdenes pendientes.
19 | Consultar el inventario de productos terminados (recetas) | 2018-01-19 | Puedo ver qué cantidad hay de cada producto terminado | -
|  | 2018-02-19 | Puedo ver los 'lotes' de cada producto terminado | -
|  | 2018-03-19 | Puedo ver si hay lotes caducados | -
22 | Editar un paquete inventario | 2018-01-22 | Cuando se edita el paquete, se actualiza el inventario de recetas
|  | 2018-02-22 | No se edita el paquete si no hay suficiente cantidad en inventario de recetas
23 | Eliminar un paquete inventario | 2018-01-23 | Cuando se elimina el paquete, se actualiza la cantidad en inventario de recetas
|  | 2018-02-23 | Cuando se elimina el paquete, se actualiza la cantidad en inventario de paquetes
28 | Editar una receta del catálogo de recetas | 2018-01-28 | No se puede cambiar el nombre de una receta a uno que ya existe | -
|  | 2018-02-28 | El nombre de la receta no se puede dejar vacío | -
|  | 2018-03-28 | Las cantidades de las materias primas que componen las recetas no pueden ser negativas | -
|  | 2018-04-28 | Cuando edito la receta, las modificaciones son visibles cuando vuelvo a consultarlo. | -
34 | Consultar el costo de un producto terminado | 34.1 | El costo del producto toma en cuenta el precio de los materiales que se utilizaron para elaborarlo
1 | Agregar un proveedor | 2018-01-01 | No se puede dejar el nombre del proveedor en blacno | -
|  | 2018-02-01 | El teléfono del proveedor no se puede dejar en blanco y además solo acepta números válidos | -
|  | 2018-03-01 | La dirección del proveedor no se puede dejar en blacno | -
|  | 2018-04-01 | El RFC del provedeor no se puede dejar en blanco | -
|  | 2018-05-01 | El correo del proveedor no se puede dejar en blacno y además solo acepta correos válidos | -
|  | 2018-06-01 | La razón social del proveedor no se puede dejar en blacno | -
|  | 2018-07-01 | Cuando agrego un proveedor, lo puedo ver en mi lista de proveedores | -
2 | Editar la información de un proveedor | 2018-01-02 | No se puede cambiar el nombre del proveedor a uno vacío | -
|  | 2018-02-02 | El teléfono del proveedor no se puede dejar en blanco y además solo acepta números válidos
|  | 2018-03-02 | La dirección del proveedor no se puede dejar en blacno
|  | 2018-04-02 | El RFC del provedeor no se puede dejar en blanco
|  | 2018-05-02 | El correo del proveedor no se puede dejar en blacno y además solo acepta correos válidos
|  | 2018-06-02 | La razón social del proveedor no se puede dejar en blacno
|  | 2018-07-02 | Cuando se edita el proveedor, la información está actualizada para la próxima vez que lo consulte.
3 | Eliminar un proveedor | 2018-01-03 | Cuando se elimina el proveedor, sigue existiendo en la base de datos
|  | 2018-02-03 | Cuando se elimina el proveedor, ya no me aparece en mi lista de proveedores.
7 | Agregar una compra | 2018-01-07 | Cuando mando una forma con fecha y proveedor se crea la compra | Listo
|  | 2018-02-07 | Cuando trato de agregar una compra sin proveedor no se agrega | Listo
|  | 2018-03-07 | Cuando agrego una compra veo el total de la compra | Listo
|  | 2018-04-07 | Cuando agrego la compra, se actualiza mi inventario de materias primas | Listo
|  | 2018-05-07 | Cuando trato de agregar una materia prima a la compra con cantidad negativa no se agrega | Listo
|  | 2018-06-07 | Cuando se termina de agregar la compra, se puede ver en mi lista de compras | Listo
8 | Editar una compra | 2018-01-08 | No se puede dejar sin un proveedor la compra
|  | 2018-02-08 | No se pueden dejar cantidades negativas en la compra
|  | 2018-03-08 | No puedo dejar costos negativos en la compra
|  | 2018-04-08 | Cuando se edita la compra, se actualiza el inventario de materias primas
|  | 2018-05-08 | Cuando se edita la compra, puedo ver la información actualizada la próxima vez que la consulte
9 | Eliminar una compra | 2018-01-09 | Cuando se elimina la compra, ya no aparece en mi lista de compras
|  | 2018-02-09 | Cuando se elimina la compra, se actualiza el inventario de materias primas
10 | Consultar reporte de entradas | 2018-01-10 | Puedo ver la lista de entradas (compras), así como su fecha y proveedor
33 | Reportes de inventario
36 | Generar una venta | 36.1 | No puedo dejar una venta sin proveedor
|  | 36.2 | No puedo dejar una venta sin paquetes
|  | 36.3 | No puedo introducir cantidades negativas en las ventas
|  | 36.4 | No puedo vender si no tengo cantidad suficiente en inventario
|  | 36.5 | Cuando genero la venta, se actualiza la cantidad de paquetes en inventario
|  | 36.6 | Cuando genero la venta, la puedo ver en mi lista de ventas hechas
37 | Modificar una venta | 37.1 | Cuando se modifica la venta, se actualiza la cantidad de paquetes en inventario
|  | 37.2 | No se puede dejar una venta sin cliente
|  | 37.3 | No se puede modificar una venta si no hay cantidad suficiente en inventario
|  | 37.4 | Cuando se modifica la venta, la próxima vez que la consulte tendrá la información actualizada
38 | Cancelar una venta | 38.1 | Cuando se cancela la venta, se actualiza la cantidad de paquetes en inventario
|  | 38.2 | Cuando se cancela la venta, no se borra de la base de datos
|  | 38.3 | Cuando se cancela la venta, ya no me aparece en mi lista de ventas.
40 | Modificar un cliente | 40.1 | No se puede dejar el cliente sin nombre
|  | 40.2 | Cuando se modifica el cliente, la información está actualizada para la próxima vez que se consulte
41 | Eliminar un cliente | 41.1 | Cuando se elimina un cliente, no se pierde la información de la base de datos
|  | 41.2 | Cuando se elimina un cliente, ya no me aparece en mi lista de clientes
43 | Consultar historial del cliente | 43.1 | Puedo ver la lista de compras que me ha hecho un cliente con su respectiva fecha y detalle
13 | Eliminar una materia prima del catálogo | 2018-01-13 | Cuando elimino una materia prima del catálogo, ya no me aparece en mi lista de materias primas
|  | 2018-02-13 | La materia prima no se borra de la base de datos
20 | Hacer ajuste de inventario | 2018-01-20 | Se puede hacer ajuste de inventario de productos terminados, productos semiterminados y materia prima
|  | 2018-02-20 | El ajuste de inventario no se puede dejar sin una descripción
|  | 2018-03-20 | El inventario del producto correspondiente se actualiza
|  | 2018-04-20 | Esiste la vista paquetes merma
|  | 2018-05-20 | Muestra la lista acorde de paquetes merma
|  | 2018-06-20 | Muestra los elementos correctos de paquetes merma
|  | 2018-07-20 | Existe la vista materiales merma
|  | 2018-08-20 | Muestra la lista acorde de materiales merma
|  | 2018-09-20 | Muestra los elementos correctos de materiales merma
|  | 2018-10-20 | Existe la vista recetas merma
|  | 2018-11-20 | Muestra la lista acorde de recetas merma
|  | 2018-12-20 | Muestra los elementos correctos de recetas merma
35 | Notificación de materiales caducados
46 | Iniciar sesión | 46.1 | Solo puedo iniciar sesión con un usuario y una contraseña registradas
|  | 46.2 | Cuando ingreso usuario y contraseña correctos, me redirecciona a la página de inicio
47 | Terminar sesión | 47.1 | Cuando termino sesión, ya no puede entrar a las vistas de administrador
|  | 47.2 | Cuando termino sesión, me lleva a la vista para iniciar sesión
48 | Crear usuario | 48.1 | Solo un administrador puede crear un usuario | Listo
|  | 48.2 | Cuando creo un usuario, me aparece en la lista de usuarios | Listo
|  | 48.3 | Cuando se crea un usuario, este puede acceder al sistema con su usuario y contraseña | Listo
|  | 48.4 | No puede haber usuarios sin contraseña | Listo
|  | 48.5 | No puede haber usuarios sin nombre de usuaro
49 | Modificar usuario | 49.1 | No puedo dejar a un usuario sin nombre de usuari
|  | 49.2 | No puedo dejar a un usuario sin contraseña
|  | 49.3 | Cuando se edita el usuario, ya no puede acceder con los datos antiguos, sino solo con los nuevos.
|  | 49.4 | Cuando se edita un usuario, me aparece en la lista de usuarios con la información actualizada.
50 | Eliminar usuario | 50.1 | Cuando elimino a un usuario, ya no puede acceder al sistema con sus datos | Kind of
|  | 50.2 | Ya no me aparece en la lista de usuarios
4 | Subir archivo de factura
5 | Eliminar archivo de factura
6 | Subir XML de factura
30 | Agregar una categoría
31 | Modificar una categoría
32 | Eliminar una categoría
42 | Consultar historial de ventas | 42.1 | La lista de ventas se muestra con la información de cada venta: fecha, cliente
|  | 42.2 | Se puede ver el detalle de las ventas
44 | Consultar pedidos
45 | Concluir pedidos
51 | Agregar una franquicica
52 | Modificar una franquicia
53 | Eliminar una franquicia
54 | Agregar unidades al catálogo de unidades | 54.1 | No se puede agregar una unidad con un nombre que ya existe
|  | 54.2 | Cuando se agrega una unidad del catálogo, se puede ver en la lista de unidades
|  | 54.3 | No se puede dejar vacío el nombre de la unidad
55 | Modificar unidades del catálogo de unidades | 55.1 | No se puede dejar un nombre de una unidad existente
|  | 55.2 | No se puede dejar vacío el nombre de la unidad
|  | 55.3 | Cuando se modifica la unidad, se puede ver la información actualizada la próxima vez que se consulte
56 | Eliminar unidades del catálogo de unidades | 56.1 | No se puede eliminar una unidad que ocupen algunas materias primas
|  | 56.2 | Cuando se elimina una unidad, ya no aparece en mi lisa de unidades
|  | 56.3 | Cuando se elimia una unidad, sigue existiendo en la base de datos.

## Bitácora de Requerimientos
RF_ID | Requerimiento base | Fecha de Implmentación | Nombre del cambio | Descripción del cambio | Comentarios | Requerimiento final | Versión | Autor | Validado | Fecha de validación
20 | Como administrativo quiero poder mermar materias primas, productos semiterminados o productos terminados | Se modificó antes de implementarse | Cambiar mermas-> ajuste de inventario | El ajuste de inventario puede ser por más de unar azón |  | Como administrativo quiero poder hacer ajuste de inventario de cualquiera de mis materias primas, productos semiterminados y productos terminados | 2.0 | Daniel Amezcua | Sí | 2018-03-16

## Modificación de requerimientos
Tiempo estimado en área de desarrollo en HORAS
ID Cambio | RF_ID | Descripción del Cambio | Fecha de Solicitud | Tipo de Cambio | Item de Referencia para Estimación | Análisis | Diseño | Implementación | Testing | Integración | Ayuda | Costo Total | Prioridad | ¿Alcance Inicial? (Si/No) | Aprobación | Justificación
1 | N/A | Cambio de terminologías | 2018-03-14 | MPI | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Mediana | Sí | Sí | Hay que cambiar los nombres: mermas -> ajuste de inventario. recetas -> producto semiterminado. paquetes -> producto terminado
2 | 34 | Incluir los gastos fijos en el costo del producto | 2018-03-14 | MAI | N/A | 7 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 33 | Baja | No | No | El prorrateo requiere de la creación de nuevas funcionalidades que no estaban incluidas en el proyecto, además de que no tiene una alta prioridad para el cliente
3 | 40 | El ajuste de inventario puede ser por otra razón que no sea merma. | 2018-03-14 | MPI | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Alta | Sí | Sí | al momento de la petición de cambio no se había implementado el requermiento y por lo tanto la modificación tenía poco impacto en el proyecto
4 | N/A | Enviar correos organizacionales | 2018-03-14 | MAI | N/A | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 32 | Baja | No | No | Los correos organizacionales requerían una serie nueva de funcionalidades y modificación de modelos, los cuales tenían un alto impacto en e l proyecto, además de que eran de baja prioridad para el cliente.
5 | 11 | Poner en la ficha de crear materia prima las unidades de salida y de entrada | 2018-04-16 | MAI | 15.11 | 2.5 | 2.5 | 35 | 6 | 1 | 1 | 63 | Alta | Sí | Sí | Se llegó a un acuerdo con el stakeholder para no realizar el cambio y tener un pequeño impacto en el proyecto.
6 | 19.14 | Tener un historial de movimientos del producto | 2018-04-16 | MPI | N/A | 2 | 0.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | 14.25 | Mediana | No | Pendiente | Es importante para el cliente poder ver el historial de movimientos para cierto producto
7 | N/A | Cotización para clientes | 2018-04-16 | MAI | 36 | 1 | 1 | 8.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14 | Mediana | No | No | no estaba en el alcance inicial del proyecto y no entra en el calendario